## Sheet1
序号 | 里程碑名称 | 截止时间 | 负责人
1 | 项目计划 | 2020-04-05 | 王华怿
2 | 概要设计 | 2020-04-05 | 李欣飏
3 | 详细设计 | 2020-04-19 | 罗一焱
4 | 不可交互线框模型 | 2020-03-29 | 汪诗怡
5 | 可交互线框模型 | 2020-04-05 | 梅肖玥
6 | 不可交互高保真 | 2020-04-26 | 汪诗怡
7 | 可交互高保真 | 2020-05-10 | 梅肖玥
8 | 带报错可交互高保真 | 2020-05-24 | 罗一焱
9 | 内部走查 | 2020-05-31 | 汪诗怡
10 | 项目视频 | 2020-05-31 | 李欣飏
11 | 技术报告 | 2020-06-09 | 梅肖玥
12 | 项目评审 | 2020-06-09 | 王华怿